## 5W2H
📋 5W2H — CineData
Planejamento do Projeto ¦ Tema: Artes / Filmes ¦ Metodologia SCRUM
Pergunta | Elemento | Resposta
WHAT (O quê?) | O que será feito? | Desenvolver o CineData, um sistema web de coleta e análise de dados sobre Artes & Filmes utilizando web scraping (Axios + Cheerio), banco de dados SQLite e dashboard interativo com geração de relatório em PDF.
WHY (Por quê?) | Por que será feito? | Para aplicar na prática os conceitos de desenvolvimento web full stack, manipulação de banco de dados, coleta automatizada de dados e metodologia ágil SCRUM, cumprindo os requisitos do projeto da disciplina.
WHO (Quem?) | Quem fará? | Equipe composta por: Product Owner (prioriza backlog), Scrum Master (facilita cerimônias), Dev Backend (Express, SQLite, Axios/Cheerio), Dev Frontend (HTML/CSS/DOM, jsPDF) e Dev Documentação (ABNT, diagramas).
WHERE (Onde?) | Onde será feito? | O desenvolvimento ocorrerá em ambiente local (VS Code, Node.js), com banco de dados SQLite local. A apresentação final será realizada em sala de aula no dia 15/05.
WHEN (Quando?) | Quando será feito? | Sprint 1 — 14/05 manhã: setup, banco e identidade visual. Sprint 2 — 14/05 tarde: coleta de dados e formulários. Sprint 3 — 15/05 manhã: dashboard, INNER JOIN e PDF. Sprint 4 — 15/05 tarde: testes finais, documentação e apresentação.
HOW (Como?) | Como será feito? | Utilizando metodologia SCRUM com 4 sprints de curta duração. Stack técnica: Node.js + Express.js (backend), HTML/CSS/JavaScript (frontend), SQLite (banco de dados), Axios + Cheerio (web scraping), jsPDF (relatórios) e Figma (prototipação).
HOW MUCH (Quanto?) | Quanto custará? | Projeto acadêmico sem custo financeiro. Todas as tecnologias utilizadas são open source e gratuitas (Node.js, Express, SQLite, Cheerio, jsPDF). Custo estimado: apenas horas de trabalho da equipe (≈ 2 dias de desenvolvimento).