## Product Backlog
🎬 CineData — Sistema Web de Coleta e Análise de Dados sobre Artes & Filmes
PRODUCT BACKLOG — Metodologia SCRUM ¦ Tema: Artes / Filmes ¦ Turma: Aula 29
Código | Funcionalidade | Etapas | Sub-Etapas | Descrição da Etapa | Tecnologia | Prioridade | Status
1 | Identidade Visual e Tela Inicial | Criar protótipo no Figma | Desenvolver layout temático (cinema/filmes) → Definir paleta roxa/dourada → Criar logo CineData | Estabelecer identidade visual do sistema com tema cinematográfico | Figma | Alta | A Fazer
|  | Implementar HTML/CSS da tela inicial | Criar index.html → Estilizar banner com poster de fundo → Exibir nome do projeto e tema | Estruturar a página inicial com nome do projeto e tema Artes/Filmes | HTML, CSS | Alta | A Fazer
|  | Animar elementos com DOM | Adicionar efeito fade-in no título → Criar animação de 'créditos' → Inserir botão 'Entrar no Sistema' | Tornar a tela inicial dinâmica e atrativa com manipulação de DOM | JavaScript / DOM | Média | A Fazer
2 | Formulário de Cadastro de Fontes | Criar protótipo do formulário | Definir campos: Nome do Site, URL, Categoria (Cinema, Arte, Streaming) → Validar campos obrigatórios | Criar interface para cadastro de sites sobre filmes e artes | Figma | Alta | A Fazer
|  | Implementar formulário HTML + validação REGEX | Criar form com campos → Aplicar REGEX para validar URL (https?://.+) → Exibir mensagem de erro se inválido | Garantir que apenas URLs válidas sejam cadastradas no sistema | HTML, JavaScript, REGEX | Alta | A Fazer
|  | Criar rota POST no Express.js | Definir rota POST /sites → Receber dados do form via body → Inserir no SQLite → Retornar confirmação JSON | Persistir cadastro de fontes de pesquisa no banco de dados | Node.js, Express.js, SQLite | Alta | A Fazer
3 | Coleta de Dados com Axios e Cheerio | Criar rota POST /coletar no backend | Receber URL da fonte → Usar Axios para acessar a página → Capturar HTML da resposta | Buscar o conteúdo HTML de páginas sobre filmes e artes automaticamente | Node.js, Axios | Alta | A Fazer
|  | Extrair dados com Cheerio | Selecionar título da página ($('title')) → Extrair links ($('a')) → Contar imagens ($('img')) → Capturar palavras-chave (meta[name=keywords]) | Coletar informações estruturadas de sites de cinema e cultura | Cheerio | Alta | A Fazer
|  | Tratar e filtrar dados com REGEX | Remover espaços extras com /\s+/g → Filtrar links externos com /^https?:\/\// → Limpar texto de caracteres especiais | Garantir qualidade e padronização dos dados coletados | JavaScript, REGEX | Alta | A Fazer
|  | Salvar coleta no banco SQLite | Inserir na tabela coletas: id_site, titulo_pagina, qtd_links, qtd_imagens, palavras_chave, data_coleta → Confirmar gravação | Armazenar cada coleta realizada com rastreabilidade completa | SQLite | Alta | A Fazer
4 | Banco de Dados SQLite | Modelar e criar tabela 'categorias' | Criar tabela com id_categoria, nome_categoria, descricao → Inserir: Cinema, Streaming, Arte, Animação, Documentário | Organizar categorias temáticas do projeto Artes/Filmes | SQLite | Alta | A Fazer
|  | Modelar e criar tabela 'sites' | Criar tabela com id_site, nome_site, url, id_categoria → Criar FOREIGN KEY para categorias → Testar integridade referencial | Armazenar fontes de pesquisa relacionadas às categorias cinematográficas | SQLite | Alta | A Fazer
|  | Modelar e criar tabela 'coletas' | Criar tabela com id_coleta, id_site, titulo_pagina, quantidade_links, quantidade_imagens, palavras_chave, data_coleta | Registrar cada coleta de dados realizada com todos os detalhes | SQLite | Alta | A Fazer
|  | Implementar INNER JOIN entre tabelas | Criar query: SELECT categorias, sites, coletas JOIN sites ON id_site JOIN categorias ON id_categoria → Testar retorno no Insomnia | Gerar consulta cruzada exibindo dados completos das coletas por categoria e site | SQLite, SQL | Alta | A Fazer
5 | Rotas GET e POST com Express.js | Configurar servidor Express com CORS | Inicializar Express → Configurar cors() → Definir porta → Criar rota GET / de teste → Testar no navegador | Preparar o servidor para comunicação entre frontend e backend | Node.js, Express.js, CORS | Alta | A Fazer
|  | Implementar rotas GET de listagem | GET /categorias → GET /sites → GET /coletas → GET /relatorio (INNER JOIN) → Retornar dados em JSON | Disponibilizar dados do banco para consumo pelo frontend | Express.js, SQLite | Alta | A Fazer
|  | Implementar rotas POST de cadastro | POST /sites → POST /coletar → Validar dados recebidos → Inserir no banco → Retornar status 201 com confirmação | Receber e persistir dados enviados pelo formulário do frontend | Express.js, SQLite | Alta | A Fazer
6 | Dashboard Visual | Criar protótipo do dashboard no Figma | Definir cards de métricas (total coletas, sites cadastrados) → Layout de tabela de dados → Área de gráfico | Planejar a interface de visualização dos dados coletados | Figma | Alta | A Fazer
|  | Implementar cards de métricas com DOM | Criar cards HTML: 'Total de Filmes Coletados', 'Sites Cadastrados', 'Última Coleta' → Buscar via GET e atualizar DOM | Exibir indicadores em tempo real dos dados do sistema | HTML, CSS, JavaScript / DOM | Alta | A Fazer
|  | Implementar tabela de coletas no dashboard | Buscar rota GET /relatorio → Iterar resultado com INNER JOIN → Renderizar tabela HTML com forEach → Aplicar CSS de zebra | Exibir dados cruzados de categorias, sites e coletas em tabela visual | JavaScript / DOM, CSS | Alta | A Fazer
|  | Botão 'Iniciar Coleta' com fetch POST | Criar botão no dashboard → Ao clicar: pegar URL do campo → Enviar POST /coletar via fetch() → Exibir feedback de sucesso/erro | Permitir coleta de dados diretamente pela interface do dashboard | JavaScript, Fetch API | Alta | A Fazer
7 | Geração de Relatório em PDF | Integrar biblioteca de PDF | Importar jsPDF via CDN → Criar função gerarPDF() → Definir cabeçalho com logo CineData e data de geração | Habilitar exportação de relatório em PDF com identidade visual do projeto | jsPDF, JavaScript | Alta | A Fazer
|  | Popular PDF com dados do INNER JOIN | Buscar GET /relatorio → Iterar resultados → Adicionar linhas ao PDF com categoria, site, título, links, imagens, data | Gerar relatório completo com todos os dados coletados sobre filmes e artes | jsPDF, JavaScript | Alta | A Fazer
|  | Testar e validar download do PDF | Testar com banco vazio → Testar com múltiplas coletas → Verificar formatação → Validar nome do arquivo (relatorio_cinetrack_DATA.pdf) | Garantir funcionamento correto da exportação em todos os cenários | jsPDF | Média | A Fazer
8 | Diagrama e Modelo do Banco | Criar diagrama do sistema | Mapear fluxo: Usuário → Frontend → POST/GET → Express → SQLite → Cheerio → DOM → PDF | Documentar a arquitetura completa do sistema CineData | Draw.io / Figma | Média | A Fazer
|  | Criar modelo ER das tabelas | Desenhar entidades: categorias, sites, coletas → Definir chaves primárias e estrangeiras → Documentar relacionamentos 1:N | Representar visualmente o modelo relacional do banco de dados SQLite | Draw.io | Média | A Fazer
9 | Documentação ABNT | Redigir introdução e justificativa | Apresentar o projeto → Contextualizar o tema Artes/Filmes → Justificar o uso de web scraping para coleta de dados culturais | Iniciar documentação técnica normatizada conforme ABNT | Word / Google Docs | Média | A Fazer
|  | Documentar 5W2H, Kanban e cronograma | Preencher 5W2H do projeto → Registrar Kanban atualizado → Inserir cronograma 14-15/05 com tarefas e responsáveis | Registrar planejamento e gestão do projeto conforme exigido | Word / Google Docs | Média | A Fazer
|  | Documentar SCRUM e tecnologias | Descrever Product Backlog, Sprint Planning, Daily Scrum → Documentar cada tecnologia usada com exemplos de código | Consolidar toda a documentação técnica e metodológica do projeto | Word / Google Docs | Média | A Fazer
10 | Testes e Apresentação Final | Realizar testes de integração | Testar fluxo completo: cadastrar site → coletar dados → visualizar no dashboard → gerar PDF → verificar banco SQLite | Validar funcionamento end-to-end do sistema CineData antes da apresentação | Node.js, Navegador | Alta | A Fazer
|  | Preparar apresentação (25 min) | Definir roteiro: tema, problema, tecnologias, diagrama, banco, demo, PDF, SCRUM, dificuldades, melhorias → Ensaiar apresentação | Organizar e ensaiar apresentação final para o dia 15/05 | — | Alta | A Fazer

## Papéis SCRUM
👥 Papéis SCRUM — CineData
Papel | Responsabilidade
Product Owner | Define prioridades do backlog, garante que o produto final atenda ao requisito do projeto e representa os interesses do cliente
Scrum Master | Facilita as cerimônias SCRUM (Daily, Review, Retrospective), remove impedimentos e garante a aplicação da metodologia
Dev — Backend | Implementa servidor Express, rotas GET/POST, coleta com Axios/Cheerio, banco SQLite e INNER JOIN
Dev — Frontend | Implementa HTML/CSS do dashboard, manipulação de DOM, formulários e integração com o backend via fetch()
Dev — Documentação | Redige documentação ABNT, 5W2H, cria diagrama do sistema, modelo ER e organiza Kanban/Cronograma

## Sprint Planning
📅 Sprint Planning — CineData ¦ 14–15/05
Sprint | Funcionalidade | Tarefas Principais | Responsável | Prazo
Sprint 1 (14/05 Manhã) | Setup + Banco + Servidor | Configurar Node/Express/SQLite → Criar tabelas → Testar conexão | Backend Dev | 14/05 12h
Sprint 1 (14/05 Manhã) | Identidade Visual | Criar tela inicial HTML/CSS → Estilizar com tema cinema → Testar DOM | Frontend Dev | 14/05 12h
Sprint 2 (14/05 Tarde) | Coleta de Dados | Implementar Axios+Cheerio → Rota POST /coletar → REGEX nos dados | Backend Dev | 14/05 18h
Sprint 2 (14/05 Tarde) | Formulário de Cadastro | HTML do form → Validação REGEX → Fetch POST → Feedback visual | Frontend Dev | 14/05 18h
Sprint 3 (15/05 Manhã) | Dashboard + INNER JOIN | Query SQL com JOIN → Renderizar tabela no DOM → Cards de métricas | Full Dev | 15/05 12h
Sprint 3 (15/05 Manhã) | Geração de PDF | Integrar jsPDF → Popular com dados do JOIN → Testar download | Frontend Dev | 15/05 12h
Sprint 4 (15/05 Tarde) | Testes Finais + Documentação | Testes end-to-end → Finalizar ABNT → Diagrama → Kanban → Ensaio | Todos | 15/05 17h