## Sprint Backlog
🗂️ Sprint Backlog — CineData
Metodologia SCRUM ¦ Tema: Artes / Filmes ¦ Turma: Aula 29
Sprint | ID | User Story | Tarefa | Responsável | Tecnologia | Prioridade | Status
Sprint 1 (14/05 Manhã) | S1-01 | Como dev, quero configurar o servidor base | Inicializar Node.js + Express → Configurar CORS → Testar rota GET / | Backend Dev | Node.js, Express.js | Alta | A Fazer
Sprint 1 (14/05 Manhã) | S1-02 | Como dev, quero estruturar o banco de dados | Criar tabelas: categorias, sites, coletas → Definir FOREIGN KEYs → Testar integridade | Backend Dev | SQLite | Alta | A Fazer
Sprint 1 (14/05 Manhã) | S1-03 | Como usuário, quero ver a identidade visual do sistema | Criar protótipo no Figma → Definir logo CineData → Paleta de cores | Frontend Dev | Figma | Alta | A Fazer
Sprint 1 (14/05 Manhã) | S1-04 | Como usuário, quero acessar a tela inicial do sistema | Criar index.html → Estilizar com CSS temático → Animação fade-in + botão Entrar | Frontend Dev | HTML, CSS, JS/DOM | Alta | A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde) | S2-01 | Como usuário, quero cadastrar fontes de pesquisa | Criar formulário HTML → Validação REGEX de URL → Fetch POST /sites → Feedback visual | Frontend Dev | HTML, JS, REGEX | Alta | A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde) | S2-02 | Como sistema, quero persistir cadastros no banco | Rota POST /sites → Receber dados → Inserir no SQLite → Retornar JSON de confirmação | Backend Dev | Express.js, SQLite | Alta | A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde) | S2-03 | Como sistema, quero coletar dados de páginas web | Rota POST /coletar → Axios busca HTML → Cheerio extrai título, links, imagens, keywords | Backend Dev | Node.js, Axios, Cheerio | Alta | A Fazer
Sprint 2 (14/05 Tarde) | S2-04 | Como sistema, quero tratar e salvar os dados coletados | REGEX para limpar dados → Inserir coleta no SQLite com data e metadados | Backend Dev | JS, REGEX, SQLite | Alta | A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã) | S3-01 | Como dev, quero implementar rotas GET de listagem | GET /categorias, /sites, /coletas, /relatorio (INNER JOIN) → Retornar JSON | Backend Dev | Express.js, SQLite | Alta | A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã) | S3-02 | Como usuário, quero visualizar dados no dashboard | Cards de métricas DOM → Tabela com INNER JOIN → CSS zebra → Atualização via fetch GET | Frontend Dev | HTML, CSS, JS/DOM | Alta | A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã) | S3-03 | Como usuário, quero iniciar coleta pelo dashboard | Botão Iniciar Coleta → fetch POST /coletar → Exibir feedback de sucesso/erro no DOM | Frontend Dev | JS, Fetch API | Alta | A Fazer
Sprint 3 (15/05 Manhã) | S3-04 | Como usuário, quero exportar relatório em PDF | Integrar jsPDF via CDN → Popular com dados do INNER JOIN → Testar download do arquivo | Frontend Dev | jsPDF, JavaScript | Alta | A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde) | S4-01 | Como equipe, quero validar o sistema completo | Testar fluxo end-to-end: cadastro → coleta → dashboard → PDF → banco SQLite | Todos | Node.js, Navegador | Alta | A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde) | S4-02 | Como equipe, quero documentar o projeto conforme ABNT | Redigir introdução, 5W2H, Kanban, cronograma, SCRUM e tecnologias com exemplos de código | Dev Documentação | Word / Google Docs | Média | A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde) | S4-03 | Como equipe, quero criar os diagramas do sistema | Diagrama de fluxo do sistema → Modelo ER das tabelas (categorias, sites, coletas) | Dev Documentação | Draw.io / Figma | Média | A Fazer
Sprint 4 (15/05 Tarde) | S4-04 | Como equipe, quero apresentar o projeto (25 min) | Definir roteiro → Ensaiar demo ao vivo → Preparar slides com tema, tecnologias e resultados | Todos | — | Alta | A Fazer